舍得酒业股份有限公司

黄沙一期及短沟湾地块建设项目市政总承包工程

招标公告（资格预审）

招标编号：舍司招（2025）ZC2-009

‌‌舍得酒业股份有限公司作为“‌中国名酒”企业和‌川酒“六朵金花”之一，成立于1996年，是国内第三家上市的白酒企业(600702.SH)。公司拥有“‌沱牌”和“舍得”两个知名白酒品牌。坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，以长期主义和利他的客户思维为指引，走高质量可持续的发展之路。在“‌一带一路”倡议引领下，舍得酒业通过文化交流和复星的海外资源赋能，加速推进国际化进程，将中国白酒的魅力带向世界各地。

近年来，公司的营业收入和净利润均保持稳健增长，展现出强大的盈利能力和市场竞争力。公司预计投入70个亿实施增产扩能项目建设。我们诚邀社会各界精英加入这一宏伟蓝图，共同见证并推动舍得酒业的又一次飞跃。

1．招标条件

本招标项目舍得酒业黄沙一期及短沟湾地块建设项目市政总承包工程项目已由舍得酒业股份有限公司批准建设。招标人为舍得酒业股份有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人递交资格预审文件，并通过资格预审程序确定合格的投标人邀请名单。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：舍得酒业黄沙一期及短沟湾地块建设项目市政总承包工程

2.2项目地址：四川省射洪市沱牌镇

2.3 建设单位: 舍得酒业股份有限公司

2.4工程规模：项目位于四川省射洪市沱牌镇，舍得酒业黄沙及永和智能酿造区项目范围内,项目总规划用地756242.5㎡，其中本项目规划用地约281800㎡，涉及新建道路、雨水系统、污水系统、排洪渠、挡土墙等。

2.5招标范围：

（1）施工图范围的土石方开挖、回填夯实、土方平衡（取土、余土处理）、施工降水、钢筋制作、模板安装、混凝土浇筑、沥青/混凝土道路、路牙、人行道、检查井、雨水沟、管沟开挖、管网埋设、雨水篦子安装、污水提升泵站、支管接入等。（包括所提供的施工设计图所示范围内的所有内容，具体以招标人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、招标补遗资料等相关内容为准)。

（2）配合相关专业施工；

2.6质量标准：

2.6.1质量标准：合格，满足国家现行质量验收标准。验收要求：一次性通过竣工验收。

2.6.2材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。（工程所用的材料均应有合格证及检验报告）

2.6.3施工必须按经批准的施工组织设计执行，符合施工规范及验收标准。

2.7 工期要求：计划施工总工期900个日历天（①施工准备30天；②清表及土方平衡100天；③地下管线、检查井及排水渠等构筑物300天；④路床整形、道路基层及道路面层300天；⑤路沿石、人行道、绿地整理等收尾工作170天），预计开工日期2025年6月25日，具体开工日期以业主方出具开工令日期为准。

2.8缺陷责任期：24个月。

2.9支付方式：现汇与银行承兑相结合，承兑期不超过6个月。

3．投标人资格要求

3.1 投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且注册资本不少于5000万（其中实缴资本不低于2500万元），企业营业执照处于有效期。

3.2 投标人应具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.3 人员要求：

3.3.1项目经理1人，投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有一级注册建造师执业资格（市政专业），具备合法有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，未承担其它在建工程，且2022年01月01日至今至少在1个合同金额不少于1亿元的类似已完工（项目业绩认定时间以竣工验收证明资料上的竣工时间为准）的市政工程项目中担任过项目经理【需提供业绩合同（施工范围、金额、时间可见）、竣工验收证明材料、全国或省级建筑市场监管公共服务平台个人工程业绩截图】。

3.3.2项目技术负责人1人，应具有工程类高级（市政工程、公路工程、市政道路工程）及以上职称，未承担其它在建工程，且2022年01月01日至今至少1个合同金额不少于1亿元的类似已完工（项目业绩认定时间以竣工验收证明资料上的竣工时间为准）的市政项目中担任过技术负责人，需提供业绩合同（施工范围、金额、时间可见）、竣工验收证明材料。

3.3.3安全负责人1人，应具有中级及以上职称和安全考核C证，未承担其它在建工程。

3.3.4施工员、质量员、安全员、造价员（二级及以上造价师）、材料员、资料员等按需配备，均须持有建设行政主管部门要求的执业证书或岗位证书；

3.3.5委托代理人1人；

3.3.6以上人员均须是投标单位本单位人员，须提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

3.4 投标人业绩要求：投标截止日前3年内，即2022年01月01日起至投标报名截止日止（以竣工验收时间为准）应承担过至少2个且单个合同金额不低于1亿元的已完工的类似市政总承包项目业绩（主要包含道路及管网施工，该部分占合同总金额50%及以上）。提供业绩项目中标通知书、合同书（施工范围、金额、时间可见）、合同清单、竣工验收证明；同时须提供该业绩在“全国或省级建筑市场监管公共服务平台-建设项目”中工程基本信息、招投标信息、合同登记信息、施工许可、竣工验收等五个界面中一个或多个截图（截图需清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、中标单位名称、项目经理名称、中标金额或合同金额主要信息）。

3.5 信誉要求：企业信誉良好，在信用中国平台上（http://www.creditchina.gov.cn）无严重失信和经营异常记录；在全国建筑市场监管公共服务平台。（http://jzsc.mohurd.gov.cn）上无不良行为、黑名单记录和失信联合惩戒记录。

3.6 财务状况要求：近三年财务状况良好，净利润平均无亏损，有足够资金能力承担本项目的实施。【提供2021-2023年经过会计师事务所审计签字盖章的财务报表，其中包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注、年度所得税纳税申报表及银行对账单（每年12月的）及第三方会计师事务所年度审计报告】。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8 本次招标资格审查方式为资格预审。

3.9投标人须符合《资格预审必要合格条件标准》（见附件一）。

4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审为合格制，采用资料审查和考察交流相结合的方式，资料审查合格后招标人将对其进行考察交流，审查均通过后方能入围投标环节。

5.资格预审文件的递交

5.1有意向且符合上述条件的投标人，请于2025年4月11日17：30分前，登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名,并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：¥80万元。投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目招标编号：ZC2-009。

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

6.3 保证金退还：本项目履约保证金为合同金额的10%：投标人若中标，投标保证金自动转为履约保证金；不足部分以银行履约保函形式补足。工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标报名联系人及时间安排：

7.1投标联系人：

商务咨询：于先生 15082533629   邮箱: yen@tuopai.biz

地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号      邮编：629209

凡涉及商务、技术咨询的，请投标人通过“一链网”系统提出，招标联系人通过“一链网”系统进行回复，请投标人及时关注“一链网”消息提示。

7.2招标文件的获取方式

资格预审合格后，登录舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”获取招标文件，招标文件不收取费用。

7.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2025年4月11日17：30分（北京时间）

本项目预计发标时间：以“一链网”系统发出为准

本项目预计回标时间：以招标文件为准

本项目开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

8.发布公告的媒介：

本招标公告于2025年4月3日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日8:30分截止。

- 9.投诉：

- 投诉电话：18982588111，投诉邮箱：fkzx@tuopai.biz。

10.附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）

舍得酒业股份有限公司

二〇二五年四月三日